## Feuille1
Catégorie	Type	Nom tâche	Temps estimé	Temps passé	Temps restant	Avancement
base de données	conception	conception MCD	01:00:00	01:00:00	00:00:00	100,00 %
base de données	sql	création avec contraintes	00:30:00	00:38:00
base de données	données	données de test	00:45:00	01:07:00
base de données	configuration	création base	00:02:00	00:02:00
Configuration	métier	Fonctions Généralisés	00:02:00	00:02:00
Configuration	métier	Préparation CRUD généraliser Hibernate	00:30:00	00:14:00
Crud Vol	affichage	formulaire d’insertion et liste	00:10:00	00:10:00
Crud Vol	contrôlleur	Get flyCrudAdd	00:10:00	00:15:00
Crud Vol	contrôlleur	Post flyCrud	00:10:00	00:15:00
Crud Vol	contrôlleur	Get flyCrudUpdate	00:10:00	00:00:00
Crud Vol	affichage	Réecriture des liens	00:05:00	00:00:00
Crud Vol	contrôleur	création de la variable action	00:05:00	00:00:00
Crud Vol	métier	FctGen insertion vol	00:05:00	00:15:00
Crud Vol	métier	findAll	00:05:00	00:10:00
Crud Vol	métier	update	00:05:00	00:10:00
	métier	findById	00:05:00	00:15:00
Page Recherche	affichage	formulaire	00:10:00	00:15:00
	contrôleur	Get findFly	00:05:00	00:05:00
	contrôleur	Post findFly	00:05:00	00:05:00
	métier	findCountries	00:05:00	00:00:00
	métier	findFlyType, create Enum (aller-simple etc)	00:05:00	00:00:00
	métier	findClass (écon, affaire etc)	00:05:00	00:00:00
	métier	findCategPeople	00:05:00	00:00:00
Page Vol	affichage	tableau	00:10:00	00:00:00
	métier	findFlight(Criteria)	00:15:00	00:00:00
	contrôleur	GET getFlights	00:10:00	00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
				00:00:00
Temps perdu				00:22:00

			05:14:00	05:20:00